## Criterios
CRITERIOS DE EVALUACION Y FUENTES
Valor | Probabilidad | Valor | Impacto | Puntuacion | Clasificacion
1 | Rara | 1 | Insignificante | 1 a 7 | Bajo
2 | Poco probable | 2 | Menor | 8 a 14 | Medio
3 | Posible | 3 | Moderado | 15 a 19 | Alto
4 | Probable | 4 | Mayor | 20 a 25 | Critico
5 | Muy probable | 5 | Critico
Fuente | URL
OWASP Top 10:2025 | https://owasp.org/Top10/2025/
Proyecto OWASP Top Ten | https://owasp.org/projects/top-ten/

## Matriz Riesgos OWASP
MATRIZ DE RIESGOS DE SEGURIDAD WEB - OWASP TOP 10:2025
Proyecto 7 WAF Shield Cloud - Seguridad Perimetral para Aplicaciones en la Nube
Responsable: Edwin Eliseo Gomez Flores - Analista QA / Seguridad Jr.
Fase 1 - Analisis del entorno, riesgos y diseno de la solucion
Metodologia: Riesgo inherente = Probabilidad x Impacto. Valoracion preliminar sujeta a validacion durante las pruebas del sistema.
ID | Categoria OWASP | Activo o componente afectado | Escenario de riesgo | Vulnerabilidad o causa | Amenaza | Consecuencia potencial | Probabilidad | Impacto | Nivel inherente | Clasificacion | Control WAF propuesto | Control complementario | Escenario preliminar de validacion | Responsable | Estado
A01 | A01:2025 - Control de acceso roto | Panel administrativo, rutas protegidas y endpoints | Un usuario no autorizado intenta acceder a recursos restringidos. | Validacion insuficiente de permisos y exposicion de rutas sensibles. | Acceso no autorizado y manipulacion de solicitudes. | Consulta, modificacion o eliminacion no autorizada de informacion. | 4 | 5 | 20 | Critico | Bloquear patrones anomalos, restringir rutas sensibles y aplicar limitacion de solicitudes. | Autorizacion por roles, principio de minimo privilegio y validacion del lado servidor. | Enviar solicitudes a rutas protegidas sin credenciales o con permisos insuficientes. | Analista QA / Seguridad Jr. | Pendiente de validacion
A02 | A02:2025 - Configuracion incorrecta de seguridad | Servidor web, WAF, proxy, cabeceras HTTP y servicios publicados | Una configuracion insegura expone informacion o funcionalidades innecesarias. | Reglas predeterminadas, servicios innecesarios o cabeceras de seguridad ausentes. | Reconocimiento, explotacion de configuracion y exposicion de informacion. | Exposicion de datos tecnicos, rutas internas o servicios vulnerables. | 4 | 5 | 20 | Critico | Aplicar reglas administradas, bloquear metodos innecesarios y restringir rutas. | Configurar HTTPS, cabeceras de seguridad, puertos minimos y endurecimiento del servidor. | Revisar respuestas HTTP, metodos permitidos, cabeceras y rutas expuestas. | Analista QA / Seguridad Jr. | Pendiente de validacion
A03 | A03:2025 - Fallos en la cadena de suministro de software | Dependencias, librerias, repositorio y proceso de despliegue | Una dependencia vulnerable o alterada compromete la aplicacion. | Uso de componentes sin verificacion, versiones desactualizadas o dependencias comprometidas. | Explotacion de componentes vulnerables o manipulacion de dependencias. | Ejecucion de codigo, afectacion del servicio o compromiso de datos. | 3 | 5 | 15 | Alto | Detectar y bloquear trafico relacionado con explotacion conocida cuando sea posible. | Inventario de dependencias, revision de versiones, control de integridad y analisis de componentes. | Revisar dependencias declaradas y verificar componentes desactualizados o vulnerables. | Analista QA / Seguridad Jr. | Pendiente de validacion
A04 | A04:2025 - Fallos criptograficos | Inicio de sesion, transmision de datos y posibles datos sensibles | Informacion sensible se transmite o almacena sin proteccion adecuada. | Uso inadecuado de HTTPS, cifrado debil o exposicion de informacion sensible. | Intercepcion, divulgacion o manipulacion de informacion. | Perdida de confidencialidad e integridad de los datos. | 3 | 5 | 15 | Alto | Forzar trafico HTTPS y rechazar solicitudes no seguras. | Usar TLS vigente, gestionar secretos de forma segura y evitar datos sensibles en URL. | Verificar redireccion HTTPS, certificado y ausencia de datos sensibles en parametros visibles. | Analista QA / Seguridad Jr. | Pendiente de validacion
A05 | A05:2025 - Inyeccion | Formularios, parametros URL, campos de entrada, consultas y API | Un atacante introduce datos maliciosos en una entrada procesada por la aplicacion. | Entradas sin validacion ni sanitizacion suficiente. | SQL Injection, inyeccion de comandos y Cross-Site Scripting. | Acceso a datos, ejecucion de codigo o alteracion del funcionamiento. | 5 | 5 | 25 | Critico | Activar reglas contra inyeccion, patrones maliciosos y cargas sospechosas. | Validacion de entradas, consultas parametrizadas, codificacion de salida y controles del lado servidor. | Enviar cadenas de prueba controladas en formularios y parametros para comprobar deteccion y bloqueo. | Analista QA / Seguridad Jr. | Pendiente de validacion
A06 | A06:2025 - Diseno inseguro | Arquitectura, formularios, flujo de autenticacion y procesos criticos | El diseno permite abusar de una funcion aunque sus componentes esten correctamente configurados. | Ausencia de controles desde el diseno y falta de analisis de amenazas. | Abuso de logica de negocio, automatizacion y evasion de controles. | Fraude, uso indebido de funciones o afectacion del servicio. | 3 | 5 | 15 | Alto | Aplicar limitacion de solicitudes y controles por ruta critica. | Modelado de amenazas, requisitos de seguridad y controles dentro de la aplicacion. | Analizar flujos criticos y simular uso repetitivo o secuencias no previstas. | Analista QA / Seguridad Jr. | Pendiente de validacion
A07 | A07:2025 - Fallos de autenticacion | Formulario de inicio de sesion, recuperacion de contrasena y sesiones | Un atacante intenta acceder mediante credenciales obtenidas o multiples intentos. | Contrasenas debiles, falta de limitacion de intentos o gestion inadecuada de sesiones. | Fuerza bruta, relleno de credenciales y secuestro de sesion. | Acceso no autorizado a cuentas o funciones protegidas. | 4 | 5 | 20 | Critico | Aplicar rate limiting, desafios y bloqueo temporal ante intentos repetidos. | Autenticacion robusta, gestion segura de sesiones y autenticacion multifactor cuando aplique. | Ejecutar intentos repetidos controlados y comprobar limitacion, registro y respuesta. | Analista QA / Seguridad Jr. | Pendiente de validacion
A08 | A08:2025 - Fallos de integridad de software o datos | Repositorio, archivos desplegados, actualizaciones y datos intercambiados | La aplicacion utiliza codigo, actualizaciones o datos cuya integridad no ha sido verificada. | Ausencia de comprobaciones de integridad y confianza en fuentes no verificadas. | Manipulacion de archivos, actualizaciones o datos. | Alteracion del sistema, ejecucion de componentes no autorizados o perdida de confianza. | 3 | 4 | 12 | Medio | Restringir cargas sospechosas y detectar patrones anomalos en solicitudes. | Validar firmas o hashes, proteger ramas y revisar cambios antes del despliegue. | Comprobar controles sobre cargas de archivos y trazabilidad de cambios en el repositorio. | Analista QA / Seguridad Jr. | Pendiente de validacion
A09 | A09:2025 - Fallos de registro y alertas de seguridad | Logs del WAF, aplicacion, servidor y panel de monitoreo | Una actividad sospechosa ocurre sin quedar registrada ni generar una alerta. | Registro insuficiente, eventos incompletos o ausencia de revision y alertas. | Actividad maliciosa no detectada o respuesta tardia. | Imposibilidad de investigar incidentes y aumento del impacto. | 4 | 5 | 20 | Critico | Registrar solicitudes bloqueadas, direccion de origen, regla activada, fecha y recurso afectado. | Centralizar logs, definir alertas y proteger la integridad de los registros. | Generar solicitudes controladas y verificar que los eventos aparezcan en los registros. | Analista QA / Seguridad Jr. | Pendiente de validacion
A10 | A10:2025 - Gestion incorrecta de condiciones excepcionales | Aplicacion web, API, servidor y mensajes de error | Una entrada inesperada genera errores no controlados o revela informacion. | Excepciones sin tratamiento, respuestas detalladas o validacion insuficiente de condiciones limite. | Provocacion de errores, interrupcion o reconocimiento tecnico. | Denegacion parcial del servicio y exposicion de datos internos. | 3 | 4 | 12 | Medio | Limitar solicitudes anomalas y bloquear patrones que provoquen errores repetidos. | Gestionar excepciones, usar mensajes genericos y aplicar validacion de limites. | Enviar entradas vacias, extensas, invalidas o inesperadas y revisar la respuesta obtenida. | Analista QA / Seguridad Jr. | Pendiente de validacion

## Resumen
RESUMEN EJECUTIVO DE RIESGOS - WAF SHIELD CLOUD
Indicador | Valor | Clasificacion | Cantidad
Total de riesgos | 10 | Critico | 5
Riesgos criticos | 5 | Alto | 3
Riesgos altos | 3 | Medio | 2
Riesgos medios | 2 | Bajo | 0
Riesgos Bajos | 0
Lectura preliminar: la matriz prioriza riesgos potenciales del escenario academico antes de implementar el WAF. Las puntuaciones deben actualizarse tras confirmar activos, arquitectura, reglas y resultados de pruebas controladas.

## Verificacion Fase 2
MATRIZ DE VERIFICACION - FASE 2
Proyecto 7 WAF Shield Cloud - Responsable: Edwin Eliseo Gomez Flores - Analista QA / Seguridad Jr.
Matriz preparada para futura ejecucion. No se reportan pruebas ejecutadas ni resultados obtenidos.
Alcance: se definen casos, resultados esperados y evidencia a recopilar. La ejecucion y el ajuste de falsos positivos quedan para la fase correspondiente en el plan del proyecto.
ID caso | ID riesgo | Categoria OWASP | Componente o ruta | Caso de verificacion preparado | Resultado esperado | Evidencia a recopilar | Estado | Observaciones
V-01 | A01 | Control de acceso roto | Rutas protegidas / panel administrativo | Intentar acceder sin credenciales o con permisos insuficientes. | Acceso denegado y recurso protegido no disponible. | Respuesta HTTP, captura y registro disponible. | Preparado | Ruta por confirmar.
V-02 | A02 | Configuracion incorrecta de seguridad | Servidor web / WAF / proxy | Revisar metodos permitidos, cabeceras y rutas publicadas. | Solo deben estar disponibles los elementos aprobados en el diseno. | Captura de configuracion y respuesta HTTP. | Preparado | Revision documental y tecnica pendiente.
V-03 | A03 | Cadena de suministro de software | Dependencias / repositorio | Revisar dependencias declaradas y versiones utilizadas. | Dependencias identificadas y sin componentes no autorizados. | Listado de dependencias y captura del repositorio. | Preparado | No implica ejecutar explotaciones.
V-04 | A04 | Fallos criptograficos | Inicio de sesion / transmision | Comprobar uso de HTTPS y ausencia de datos sensibles visibles. | Conexion segura y sin datos sensibles expuestos en la URL. | Captura del navegador, certificado y respuesta HTTP. | Preparado | Validar cuando el entorno este disponible.
V-05 | A05 | Inyeccion | Formularios / parametros / API | Enviar una cadena de prueba controlada en una entrada definida. | La entrada debe tratarse de forma segura y segun el control configurado. | Respuesta HTTP, captura y registro del WAF. | Preparado | Sin ejecutar en esta entrega.
V-06 | A06 | Diseno inseguro | Flujos criticos de la aplicacion | Revisar un flujo repetitivo o una secuencia no prevista. | El flujo debe conservar las restricciones definidas en el diseno. | Captura del flujo y registro disponible. | Preparado | Flujo por confirmar.
V-07 | A07 | Fallos de autenticacion | Formulario de inicio de sesion | Preparar intentos repetidos controlados de autenticacion. | Debe aplicarse la limitacion y registro definidos para el acceso. | Respuesta HTTP, captura y registro del WAF. | Preparado | Cantidad de intentos por definir con el equipo.
V-08 | A08 | Integridad de software o datos | Repositorio / archivos desplegados | Revisar trazabilidad de cambios y controles sobre archivos. | Los cambios deben quedar identificados y proceder de fuentes autorizadas. | Historial de cambios, commit y captura. | Preparado | Revision sobre repositorio.
V-09 | A09 | Registro y alertas de seguridad | Logs del WAF / aplicacion | Generar posteriormente una solicitud controlada para comprobar el registro. | El evento debe registrar fecha, origen, recurso y regla o motivo. | Captura del log y detalle del evento. | Preparado | Ejecucion pendiente segun plan.
V-10 | A10 | Condiciones excepcionales | Aplicacion web / API | Preparar entradas vacias, invalidas o fuera de rango. | La aplicacion debe responder sin exponer informacion interna. | Respuesta HTTP, captura y registro disponible. | Preparado | Sin ejecutar en esta entrega.